**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2021 рік щодо реалізації Стратегії запобігання всім формам дискримінації**

**ромської національної меншини та інтеграції в українське суспільство тих її представників, які опинились у**

**складних життєвих обставинах, до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | | **Найменування завдання Стратегії** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** | **Очікуваний результат** |
|  | **1. Статистична інформація та дані** | | | | |  |
|  | | Оновити статистичні дані про соціально-економічні та соціально-демографічні характеристики населення України, включно з представниками ромської національної меншини | Підтримка і стимулювання соціологічних досліджень щодо чисельності, соціально-демографічного складу, соціально-економічного становища та особливостей розселення ромського населення з урахуванням досвіду моніторингових та оціночних досліджень, проведених громадськими організаціями у форматі “соціальних атласів” ромських громад | Держстат, ДЕСС, Мінрегіон, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2021 | Проведено соціологічні дослідження щодо становища ромської національної меншини станом на 2021 рік з метою порівняння початкових, проміжних та кінцевих показників реалізації Стратегії 2030 у рамках моніторингу виконання |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Правовий захист та протидія дискримінації** | | | | | |
|  | Збільшити кількість осіб, які мають документи, що посвідчують особу та громадянство й інші юридичні факти | Ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів задля спрощення процедури отримання свідоцтв про народження дитини, реєстрацію актів  цивільного стану, підтвердження громадянства України та документів, що посвідчують особу, для категорії громадян, що опинилися в скрутних життєвих обставинах і стоять на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | МВС, Мін’юст, Державна міграційна служба України | грудень 2021 | Розроблено і подано на розгляд зміни у відповідні нормативно-правові акти |
|  | Знизити рівень упередженого ставлення до ромів за національною належністю | А) внесення відповідних змін до навчальних програм та включення навчальних елементів щодо протидії дискримінації до програм курсів із підвищення кваліфікації державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, працівників правоохоронних органів, медичних, соціальних працівників та інших  Б) розробка методології та здійснення моніторингу проявів дискримінації за національною належністю, розробка механізму реагування та запобігання проявам мови ворожнечі на ґрунті етнічної та расової нетерпимості | А) МОН, МВС, Національна поліція, Мінсоцполітики МОЗ, НАДС, Українська школа урядування, органи місцевого самоврядування (за згодою)  Б) ДЕСС, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згоди) | А) грудень 2021  Б) грудень 2021 | А) розроблено і внесено відповідні зміни до навчальних програм  Б) розроблено методологію та започатковано здійснення моніторингу проявів дискримінації та мови ворожнечі на ґрунті етнічної та расової ненависті |
|  | Полегшити доступ до вторинної правової допомоги для осіб без документів, що посвідчують особу, а також звільнити від сплати мита/зборів за адміністративні та/або судові процедури, пов'язані з встановленням факту народження або видачі свідоцтв про народження (за умови якщо документи були загублені чи вкрадені) | Ініціювання внесення відповідних змін до законодавства України, зокрема до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” | Мін’юст | грудень 2021 | Розроблено і внесено на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України щодо внесення змін у відповідні нормативно-правові акти |
|  | Підвищити рівень обізнаності представників ромської національної меншини про функціонування суспільних інститутів та гарантовані їм законодавством України права | Проведення просвітницької роботи з представниками ромської національної меншини в місцях їхнього компактного проживання щодо їх прав та обов'язків | Мінсоцполітики, громадські та міжнародні правозахисні організації (за згодою) | грудень 2021 | А) просвітницькими заходами охоплено від 1000 до 3000 представників ромської національної меншини  Б) підготовлено просвітницькі матеріали для поширення серед представників ромської національної у місцях їхнього компактного проживання |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3. Доступ до якісної освіти** | | | | |
|  | Збільшити кількість ромських дітей дошкільного віку у відсотковому еквіваленті, які відвідують заклади дошкільного розвитку та освіти | А) внесення змін до програм базової і підвищеної підготовки дошкільних вихователів з метою навчання роботі з дітьми з сімей зі складними життєвими обставинами та з дітьми з дефіцитом соціалізації  Б) передбачення в освітніх програмах заходів, що сприяють інклюзії та які спрямовані на компенсацію дефіциту соціалізації | А) МОН  Б) МОН | А) грудень 2021  Б) грудень 2021 | А) розроблено і внесено відповідні зміни до програм базової і підвищеної підготовки дошкільних вихователів, забезпечено відповідними навчальними матеріалами  Б) передбачено в освітніх програмах заходи, що сприяють інклюзії та які спрямовані на компенсацію дефіциту соціалізації |
|  | Збільшити кількість ромських дітей шкільного віку у відсотковому еквіваленті, які здобули повну загальну середню освіту й отримали атестат про базову та повну загальну середню освіту | Внесення змін до програм підготовки педагогічних кадрів для врахування особливостей роботи з дітьми з сімей зі складними життєвими обставинами та з дітьми з дефіцитом соціалізації; | МОН | грудень 2021 | Розроблено і внесено відповідні зміни до програм підготовки педагогічних кадрів у профільних закладах вищої освіти та закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів |
|  | Збільшити кількість представників ромської національної меншини у відсотковому еквіваленті серед студентів професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, зокрема медичних, педагогічних та юридичних | А) проведення у місцях компактного проживання ромів за участі радників із питань національних меншин професійно-орієнтаційної роботи щодо перспектив здобуття професійно-технічної та вищої освіти серед учнів закладів середньої освіти  Б) здійснення супроводу абітурієнтів з числа осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, під час подачі документів до  професійно-технічної закладів та закладів вищої освіти | МОН, Мінсоцполітики, Державна служба зайнятості, громадські та міжнародні правозахисні організації (за згодою) | грудень 2021 | А) профорієнтаційними заходами охоплено від 1000 до 3000 представників ромської національної меншини  Б) надано індивідуальну допомогу із супроводу від 100 до 300 абітурієнтам |
|  | Подолати неписьменність серед дорослого ромського населення і підвищити рівень володіння державною мовою | А) розробка та впровадження програм для подолання неписьменності серед дорослого населення, зокрема серед ромських жінок, які не отримали свідоцтва про базову або про повну загальну середню освіту через ранній шлюб та з інших обставин  Б) запровадження вечірніх курсів для подолання неписьменності для дорослих  В) впровадження безкоштовних курсів державної мови для вразливих категорій населення, у тому числі для ромів та зокрема для ромських жінок, що перебувають у складних життєвих обставинах | А) МОН, МКІП, органи місцевого самоврядування (за згодою)  Б) МОН, МКІП, органи місцевого самоврядування (за згодою)  В) МОН, МКІП, органи місцевого самоврядування (за згодою) | А) грудень 2021  Б) грудень 2021  В) грудень 2021 | А) розроблено і впроваджено програми з подолання неписьменності для вразливих категорій населення  Б) запроваджено вечірні курси для подолання неписьменності для дорослих  В) розроблено програми опанування державної мови для представників національних меншин з урахуванням особливостей вивчення української мови носіями |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4. Доступ до послуг у сфері охорони здоров’я** | | | | |
|  | Збільшити кількість представників ромської національної меншини у відсотковому еквіваленті, що мають укладені з сімейними лікарями декларації і користуються послугами системи охорони здоров’я | Проведення просвітницької роботи у місцях компактного поселення ромів щодо необхідності укладення декларацій з терапевтами та сімейними лікарями та організація супроводу соціально незахищених осіб при їх укладанні | МОЗ, Мінсоцполітики, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та міжнародні правозахисні організації (за згодою) | грудень 2021 | Просвітницькими заходами охоплено від 1000 до 3000 представників ромської національної меншини, які не мають укладених декларацій з сімейними лікарями |
|  | Збільшити кількість представників ромської національної меншини у відсотковому еквіваленті, які здійснили вакцинацію та пройшли медичні огляди | Запровадження заходів з імунізації (вакцинації), медичних оглядів та профілактики захворювань для жителів ромських громад, зокрема в місцях їхнього компактного проживання, за підтримки ромських правозахисних організацій | МОЗ, Мінсоцполітики | грудень 2021 | Здійснено планову вакцинацію і медичні огляди представників ромської національної меншини |
|  | Збільшити кількість у відсотковому еквіваленті представників ромської національної меншини, які користуються послугами у сфері охорони здоров’я | А) внесення змін до навчальних програм підготовки медичних працівників із метою попередження дискримінації за національною ознакою  Б) просвітницькі заходи для заохочення набуття представниками ромської національної меншини кваліфікації лікарів та медичних працівників | А) МОЗ  Б) Державна служба зайнятості, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та міжнародні правозахисні організації (за згодою) | А) грудень 2021  Б) грудень 2021 | А) розроблено та внесено відповідні зміни до навчальних програм підготовки медичних працівників  Б) просвітницькими заходами охоплено від 1000 до 3000 представників ромської національної меншини |
|  | **5. Підвищення якості житлово-побутових умов** | | | | |
|  | Знизити кількість безпритульних та бездомних осіб у відсотковому еквіваленті з числа ромської національної меншини, а також ромських родин, які мають незадовільні житлово-побутові умови | Сприяння у вирішенні відповідно до законодавства України та на умовах недискримінації і рівності особи перед законом питань доступу до програм забезпечення житлом, зокрема числі регіональних, пільгового кредитування придбання та будівництва житла | Мінсоцполітики, Державний фонд сприяння молодіжного житлового будівництва | грудень 2021 | Зростання частки представників ромської національної меншини серед учасників державних програм забезпечення соціальним житлом |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6. Працевлаштування, зайнятість і соціальний захист** | | | | |
|  | Збільшити кількість у відсотковому еквіваленті офіційно працевлаштованих представників ромської національної меншини | А) включення у регіональні плани заходів з виконання Стратегії 2030 завдання взаємодії з місцевими роботодавцями щодо запобігання дискримінації в процесі працевлаштування вразливих категорій громадян (в тому числі ромів)  Б) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед ромського населення щодо можливості становлення на облік в центрах зайнятості з метою отримання офіційного працевлаштування, а також забезпечення супроводу задля належної підготовки документів та орієнтування в процедурах з їх оформлення | А) Державна служба зайнятості, КМДА, ОДА, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  Б) Мінсоцполітики, Державна служба зайнятості, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та міжнародні правозахисні організації | А) грудень 2021  Б) грудень 2021 | А) у регіональні плани заходів включено завдання щодо взаємодії із роботодавцями стосовно навчальних заходів на підприємствах щодо подолання стереотипів щодо ромів та уникнення дискримінації  Б) здійснено інформаційно-просвітницькі кампанії серед ромського населення щодо можливості обліку у центрах зайнятості, забезпечено належний супровід |