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ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від                              №

[bookmark: _Hlk143693911]ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2026-2028 роки з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської 
національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року

	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Відповідальний орган
	Строк виконання, роки
	Очікуваний результат

	Ціль 1. Актуалізація та деталізація статистичної інформації та даних стосовно ромської національної меншини 

	1. Оновлення даних щодо демографічних та соціально-економічних характеристик ромської національної меншини
	1) проведення опитувань серед осіб, які належать до ромської національної меншини, з питань освіти, доступу до медичної допомоги, зайнятості, становища внутрішньо переміщених осіб та інших питань
	громадські об’єднання (за згодою), міжнародні урядові/неурядові організації (за згодою)
	2026-2028
	опубліковано дані про результати проведених досліджень щодо доступу до освітніх, медичних послуг, зайнятості осіб, які належать до ромської меншини 

	
	2) створення «Соціального атласу ромських громад Закарпаття» з картуванням та інформацією щодо оцінки потреб
	Уповноважений ВРУ з прав людини (за згодою), міжнародні урядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026
	створено онлайн-ресурс, який містить карти з інформацією про територіальне розміщення ромських поселень, кількість населення та основні проблеми у зазначених поселеннях

	
	3) поширення досвіду щодо створення «Соціального атласу ромських громад» з метою закріплення процесів інтеграції осіб, які належать до ромської національної меншини, в суспільне життя  
	Уповноваженого ВРУ з прав людини (за згодою), ДЕСС, міжнародні урядові організації (за згодою)
	2027
	проведено не менше двох семінарів щодо інформування представників обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій), які відповідають за реалізацію політики у сфері національних меншин (спільнот) 

	
	4) створення «Соціального атласу ромської громади регіону» з метою покращення умов їх проживання та покращення доступу до суспільних послуг 
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027-2028
	створено соціальні атласи в регіонах, де не проходять бойові дії, з картографуванням та визначенням основних потреб

	Ціль 2. Забезпечення правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини 

	2. Забезпечення сприяння особам, які належать до ромської національної меншини, в отриманні таких документів згідно із законодавством:
- документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
- документів, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус особи;
- свідоцтв про народження та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану
	1) поширення інформації про порядок видачі свідоцтва про народження, документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та документів, що підтверджують спеціальний статус особи
	Мін’юст, ДМС, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
	2026-2028
	поширено відповідну інформацію про оформлення документів, що посвідчують особу або підтверджують громадянство шляхом опублікування її на офіційних вебсайтах відповідних органів виконавчої влади, у медіа та шляхом проведення консультацій для осіб, які належать до ромської національної меншини

	
	2) розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо врегулювання питання запровадження спеціальної процедури щодо видачі свідоцтва про народження, оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус
	Мін’юст, ДМС,
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
	2026
	проведено консультації, підготовлено проєкт нормативно-правового акта, передано на розгляд до Уряду

	3. Забезпечення дотримання положень щодо заборони та недопущення проявів упередженого ставлення і дискримінації за етнічною та расовою ознакою працівниками органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, медичними працівниками, працівниками соціальних та екстрених служб, центрів надання адміністративних послуг, засобів масової інформації
	1) організація навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації, зокрема за етнічною ознакою
	НАДС, ДЕСС, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	проведено навчання не менш як 500 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щорічно

	
	2) проведення моніторингових візитів до територіальних громад, на територіях яких є місця компактного проживання ромської національної меншини, з метою виявлення фактів упередженого ставлення чи дискримінації за етнічною ознакою 
	ДЕСС, Уповноважений ВРУ з прав людини (за згодою)
	2026-2028
	проведено щорічно не менше 5 моніторингових візитів до територіальних громад, в яких є місця компактного проживання ромської національної меншини 

	
	3) організація та проведення навчальних
заходів для працівників правоохоронних органів, до повноважень яких належать виявлення, фіксація, розслідування та документування злочинів на ґрунті ненависті, протидія дискримінації за етнічною ознакою та мові ворожнечі
	Уповноважений ВРУ з прав людини (за згодою) 
	2026-2028
	розроблено навчальний модуль, організовано навчання не менше як для 200 працівників правоохоронних органів щорічно в різних регіонах 

	
	4) організація та проведення навчальних
заходів для працівників департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей АТ «НСТУ»
	АТ «НСТУ» (за згодою)
	2026-2028
	проведено щорічно 3 тренінги та 2 просвітницькі заходи для команд з тематики розмаїття, інклюзії та рівності

	4. Підвищення рівня особистої безпеки осіб, які належать до ромської національної меншини, у територіальних громадах, де вони компактно проживають
	 1) проведення комплексних заходів, спрямованих на покращення показників розкриття правопорушень щодо нетерпимості за етнічною ознакою щодо осіб ромської національної меншини
	Національна поліція,  органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	розроблено практичний посібник для допомоги у розслідуванні злочинів, що вчинені за ознаками нетерпимості

	
	2) впровадження заходів щодо запобігання проявів девіантної поведінки та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин серед дітей і молоді, які належать до ромської національної меншини, в місцях компактного проживання
	Нацсоцслужба, Національна поліція, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	зменшено щороку до 5 відсотків негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, підвищено рівень обізнаності осіб, які належать до ромської національної меншини, з питань негативного впливу на організм людини психоактивних речовин

	5. Створення сприятливих умов для надання безоплатної правничої допомоги особам, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
	1) забезпечення надання особам, які належать до ромської національної меншини, безоплатної правничої допомоги, у порядку визначеному Законом України «Про безоплатну правничу допомогу», зокрема з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та отриманням документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
	Мін’юст,
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
	2026-2028
	збільшено на 100 звернень щорічно від осіб, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для отримання безоплатної правничої допомоги

	
	2) створення мобільних консультаційних пунктів надання безоплатної правничої допомоги для осіб, які належать до ромської національної меншини, в місцях їхнього компактного проживання
	Мін’юст, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
	2026-2028
	створено щорічно по 2 нових мобільних консультаційних пункти в різних регіонах

	6. Зниження рівня упередженого ставлення в суспільстві до осіб, які належать до ромської національної меншини 
	1) проведення  інформаційних кампаній для населення через медіа, спрямованих на підвищення обізнаності про прояви мови ворожнечі, можливості її попередження і протидії їм, а також на  зниження рівня упередженого ставлення в суспільстві до осіб, які належать до національних меншин, зокрема і ромської
	МКСК, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), ДЕСС, АТ «НСТУ» (за згодою),
міжнародні урядові організації (за згодою)
	2026-2028
	забезпечено щорічно не менше 4 публікацій та виступів на телеканалах щодо підвищення обізнаності громадян про прояви мови ворожнечі

	
	2) поширення інформації про ромів, які захищають Україну в складі ЗСУ, проводять активну волонтерську діяльність під час українсько-російської війни
	ДЕСС, МКСК,
обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), АТ «НСТУ» (за згодою)
	2026-2028
	оприлюднено відповідні інформаційні матеріали в медіа та на офіційних вебсайтах ДЕСС, місцевих державних адміністрацій, АТ «НСТУ», поширено відповідну інформацію через соціальні мережі

	
	3) забезпечення своєчасного реагування щодо оприлюднення в медіа матеріалів, які містять ксенофобські висловлювання та висловлювання, що розпалюють мову ворожнечі, зокрема щодо осіб, які належать до ромської національної меншини
	Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Уповноважений ВРУ з прав людини (за згодою)
	2026-2028
	зменшення щороку на 1 відсоток матеріалів в медіа, які містять ксенофобські висловлювання та такі, що розпалюють мову ворожнечі

	
	4) формування шанобливого ставлення та вшанування пам’яті осіб, які належать до ромської національної меншини  і стали жертвами геноциду у роки Другої світової війни. Проведення траурних заходів до:
- Міжнародного дня голокосту ромів;
-Дня пам’яті жертв Бабиного Яру
	ДЕСС, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) 
	2026-2028
	збільшено щороку кількість осіб, що належать до ромської національної меншини, які беруть участь у  заходах з відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з історією ромської національної меншини 

	
	5) проведення заходів із вшанування пам’яті осіб, які належать до ромської національної меншини  та загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, упорядкування місць поховань героїв 
	ДЕСС, МКСК,
обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)  
	2026-2028
	проведено до 10 заходів щорічно щодо вшанування пам’яті осіб, які належать до ромської національної меншини та загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України

	7. Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини про функціонування суспільних інститутів, гарантовані законодавством права та встановлені законодавством обов’язки
	1) проведення правопросвітницької 
кампанії, спрямованої на інформування осіб, які належать до ромської національної меншини, про механізми реалізації права на безоплатну правничу допомогу, яку можна використати  для отримання документів, що  посвідчують особу та підтверджують громадянство України
	Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), Мін’юст, ДЕСС, міжнародні урядові/неурядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку на 5 відсотків кількість звернень осіб, які належать до національних меншин, зокрема ромської, щодо для вирішення проблемних питань у правовий спосіб

	
	2) підвищення рівня обізнаності осіб, які належать до ромської національної меншини  через лінійний соціально просвітницький проєкт ромською та українською мовами «Романо Джівіпен» для телевізійної та диджитал платформ в Закарпатській області
	АТ «НСТУ» (за згодою)
	2026-2028
	підготовлено щорічно по 12 випусків по 26 хвилин кожен для телебачення та диджитал платформи 

	8. Поліпшення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, зокрема в місцях їх компактного проживання
	1) розроблення рекомендацій для органів державної влади і органів місцевого самоврядування всіх рівнів щодо запровадження посади радника голови обласної, районної державної (військової) адміністрації, радника міського, селищного, сільського голови з питань забезпечення реалізації прав осіб, які належать до ромської національної меншини 
	ДЕСС, міжнародні урядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026
	розроблено  рекомендації щодо посади радника та направлено зацікавленим державним органам і органам місцевого самоврядування

	
	2) проведення заходів з підвищення рівня професійної компетентності та фахової обізнаності радників з питань забезпечення реалізації прав осіб, які належать до ромської національної меншини  
	ДЕСС, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), міжнародні урядові організації (за згодою)
	2027-2028
	проведено щорічно не менше 2 семінарів для підвищення рівня професійної компетентності радників з питань забезпечення реалізації прав осіб, які належать до ромської національної меншини 

	
	3) проведення системних консультацій із представниками громадянського суспільства від ромської національної меншини, зокрема забезпечення їх участі у роботі консультативно-дорадчих органів на національному і місцевому рівнях
	ДЕСС, міжнародні урядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	проведено щорічно не менше 2 публічних консультацій з громадськими організаціями ромської національної меншини 

	Ціль 3. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до якісної освіти

	9. Збільшення кількості дітей, які належать до ромської національної меншини  та відвідують заклади дошкільної освіти
	1) забезпечення системного інформування батьків про важливість здобуття дошкільної освіти для розвитку дітей та їх соціалізації в суспільстві серед осіб, які належать до ромської національної меншини 
	МОН, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку на два відсотки кількість дітей, в тому числі хлопчиків і дівчаток, які належать до ромської національної меншини і відвідують заклади дошкільної освіти

	
	2) забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та створення бази даних про охоплення навчальним процесом дітей, що належать до ромської національної меншини, зокрема щодо дистанційної та екстернатної форми навчання
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), МОН
	2026-2028
	забезпечено охоплення навчальним процесом сто відсотків дітей шкільного віку, які належать до ромської національної меншини, зокрема і за альтернативними формами навчання

	
	3) ухвалення рішення щодо затвердження «Методичних рекомендацій щодо запровадження альтернативних форм надання послуг у сфері дошкільної освіти»
	МОН
	2026
	видано відповідний наказ, методичні рекомендації доведено до відома органів управління освітою територіальних громад

	
	4) запровадження альтернативних форм надання послуг у сфері дошкільної освіти для дітей, які належать до ромської національної меншини  з метою здобуття дошкільної освіти, зокрема і оволодіти навичками спілкування українською мовою
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)

	2026-2028
	створено  щорічно додатково не менше 1 групи для дітей, які належать до ромської національної меншини  для проведення підготовки до школи

	
	5) поширення досвіду раннього розвитку дітей, які належить до ромської національної меншини, та методики інтенсивної підготовки дітей дошкільного віку до школи, напрацьованих національною мережею REYN-Україна
	ДЕСС, громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	проведено щороку не менше 2 семінарів щодо поширення інтенсивної методики раннього розвитку дітей та підготовки їх до школи

	10. Збільшення кількості осіб, які належать до ромської національної меншини, що здобули повну загальну середню освіту та впровадження заходів, що запобігають достроковому припиненню навчання

	1) забезпечення системного інформування про можливість осіб, які належать до ромської національної меншини, здобувати повну загальну середню освіту за різними формами: очною (денною, вечірньою), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною чи формою педагогічного патронажу
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку на 5 відсотків кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, які здобули повну загальну середню освіту

	
	2) розроблення та впровадження навчальних модулів до програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти щодо особливостей роботи з учнями, які належать до ромської національної меншини 
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), заклади післядипломної педагогічної освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), МОН
	2026-2028
	підвищено рівень кваліфікації педагогічних працівників, що працюють з дітьми, які належать до ромської національної меншини, щороку до 50 осіб

	
	3) упровадження системних заходів щодо виховання толерантного ставлення до осіб, які належать до ромської національної меншини, попередження булінгу за етнічною ознакою та посилення контролю в закладах  загальної середньої освіти за відвідуванням учнями, які належать до ромської національної меншини, зазначених закладів 
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	зменшено щороку на 5 відсотків кількість дітей, які належать до ромської національної меншини, що достроково  перервали навчання в закладах загальної середньої освіти

	
	4)  організація системного надання освітніх послуг для чоловіків і жінок, які належать до ромської національної меншини, з метою надання можливості здобути повну загальну середню освіту за вечірньою чи заочною формами навчання

	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку на 1 відсоток кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, зокрема чоловіків і жінок, що продовжили здобуття повної загальної середньої освіти у дорослому віці

	
	5) організація спеціалізованих освітніх тренінгів для батьків дівчат шкільного віку, які належать до ромської меншини, з метою  попередження дострокового припинення здобуття повної загальної середньої освіти та укладання шлюбів у ранньому віці
	ДЕСС, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою)
	2026-2028
	проведено щороку не менше 6 семінарів в різних регіонах для батьків і дівчат, які належать до ромської національної меншини  з метою попередження дострокового припинення навчання

	11. Сприяння збільшенню кількості представників ромської національної меншини, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту
	1) поширення інформації про важливість здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, про систему соціальних гарантій для осіб, які потребують соціального захисту, та проведення орієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти за місцем проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, з метою залучення більшої кількості осіб до навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку на 10 відсотків кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, зокрема юнаків і дівчат, що поінформовані про можливість здобуття професії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

	
	2) надання психологічної підтримки особам, що належать до ромської національної меншини, які вступили до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, з метою їх адаптації до освітнього процесу
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку на 5 відсотків кількість осіб, які належать до ромської національної меншини  і отримали психологічну допомогу та адаптувалися до освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

	
	3) поширення інформації про переваги здобуття освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти, про систему соціальних гарантій для осіб, які потребують соціального захисту, з числа осіб, що належать до ромської національної меншини 
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), Державна служба зайнятості, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку до 20 кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, які здобувають освіту у закладах вищої і фахової передвищої освіти

	12. Підвищення рівня володіння державною мовою
 
	1) запровадження курсів для вивчення державної мови для осіб, що належать до національних меншин, зокрема ромської, з метою підвищення рівня їх участі в соціально-культурному житті країни
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	запроваджено курси вивчення державної мови за короткостроковими програми для зацікавлених осіб, що належать до національних меншин, зокрема ромської 

	
	2) розроблення та впровадження адаптивних програм з української мови у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей представників національних меншин, зокрема ромської національної меншини
	МОН, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук (за згодою)
	2026
	проведено апробацію навчальних програм, розроблено методичні матеріали для закладів загальної середньої освіти

	Ціль 4. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до послуг у сфері охорони здоров’я

	13. Збільшення кількості представників ромської національної меншини, які подали надавачу медичних послуг декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
	забезпечення системного інформування про важливість подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, залучення посередників, які володіють ромською мовою, до процесу інформування та надання допомоги у складанні таких декларацій
	органи місцевого самоврядування (за згодою), обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено, за даними опитування осіб, які належать до ромської національної меншини, кількість повідомлень про подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

	14. Збільшення кількості представників ромської національної меншини, яким здійснено профілактичні щеплення та які пройшли медичні огляди
	упровадження системних заходів щодо проведення профілактичних щеплень та проведення медичних оглядів  в місцях  компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини  із залученням ромських посередників
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено на п’ять відсотків щорічно кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, яким проведено профілактичні щеплення та які проходять медичні огляди, зокрема жінок та дітей

	15.  Збільшення кількості осіб, які належать до ромської національної меншини  та користуються послугами у сфері охорони здоров’я
	1) проведення просвітницьких заходів з метою підвищення рівня обізнаності чоловіків і жінок, які належать до ромської національної меншини, про доступні медичні послуги, зокрема у сфері репродуктивного здоров'я, а також про функціонування програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки»
	МОЗ, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні урядові/неурядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено на 5 відсотків кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що отримали інформацію про доступні медичні послуги, зокрема у сфері репродуктивного здоров'я та про функціонування програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки»

	
	2) розроблення та впровадження навчальних модулів до освітніх програм підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров’я  з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації, зокрема за етнічною ознакою,  під час надання медичних послуг 
	МОЗ, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), заклади післядипломної освіти сфери охорони здоров’я (за згодою)
	2026-2028
	пройшли навчання  за темами питань дотримання прав людини та протидії дискримінації, зокрема за етнічною ознакою,  під час надання медичних послуг для до 100 фахівців щорічно

	
	3) поширення інформації про переваги здобуття освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти для заохочення набуття представниками ромської національної меншини  кваліфікації лікарів та медичних працівників
	обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щороку до 5 кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, які здобувають освіту у закладах вищої і фахової передвищої освіти за кваліфікаціями лікарів та медичних працівників

	Ціль 5. Підвищення якості житлово-побутових умов осіб, які належать до ромської національної меншини 

	16. Сприяння подоланню складних життєвих обставин, зокрема тими сім’ями, що вимушені вдаватися до трудової міграції, проживають у тимчасових поселеннях або мають незадовільні житлово-побутові умови
	1) поширення інформації про порядок реалізації права на отримання соціального житла громадянами, які відповідно до закону потребують соціального захисту серед  осіб, які належать до ромської національної меншини, із залученням ромських посередників
	ДЕСС, Мінсоцполітики, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що отримали доступ до соціального житла

	
	[bookmark: _Hlk143694165]2) упровадження системних заходів щодо збільшення кількості житлового фонду соціального призначення
 
	Мінрозвитку, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2027
	підготовлено та передано на розгляд Уряду відповідні нормативно-правові акти щодо формування фонду житла соціального призначення та залучення до його створення операторів за європейською моделлю 

	17. Збільшення відсотка осіб, які належать до ромської національної меншини  та мають сталий доступ до питного водопостачання та інших комунальних послуг, зокрема тих, що проживають у тимчасових поселеннях
	1) забезпечення системних перевірок якості питної води у місцях компактного проживання ромської національної меншини, зокрема і за межами мереж централізованого водопостачання, та своєчасне інформування місцевих держадміністрацій і органів місцевого самоврядування щодо результатів досліджень
	МОЗ, державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (за згодою)
	2026-2028
	проведено перевірку якості питної води, підготовлено рекомендації органам місцевого самоврядування щодо  забезпечення якості питної води за межами мереж централізованого водопостачання

	
	2) поліпшення умов проживання в місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, шляхом включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку проєктів направлених на будівництво/модернізацію безпечних систем забезпечення питною водою, благоустрій населених пунктів, збирання та утилізацію побутових відходів тощо 
	Мінрозвитку, обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	включено до регіональних програм соціально-економічного розвитку проєкти  будівництва та модернізації систем забезпечення питною водою, благоустрою населених пунктів, збирання та утилізацію побутових  відходів

	
Ціль 6. Забезпечення працевлаштування і підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до ромської національної меншини 

	18. Збільшення кількості чоловіків і жінок працездатного віку серед осіб, які належать до ромської національної меншини, які звертаються про надання допомоги у  працевлаштуванні та отримали роботу

	1) проведення в територіальних громадах, де проживають особи, які належать до ромської національної меншини, інформаційно консультаційних та профорієнтаційних заходів щодо мотивації до пошуку роботи, орієнтації на підприємницьку діяльність, професійне навчання, зокрема у центрах професійно технічної освіти Державної служби зайнятості
	Державна служба зайнятості 
	2026-2028
	інформаційно-роз’яснювальними заходами щороку охоплено не менше 200 осіб, які належать до ромської національної меншини

	
	2) сприяння зайнятості особам, які належать до ромської національної меншини, згідно чинного законодавства у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок  безробіття, зокрема щодо гарантованого працевлаштування окремих категорій осіб, що потребують соціального захисту 
	Державна служба зайнятості 
	2026-2028
	збільшено кількість працевлаштованих осіб, які належать до ромської національної меншини  та отримали допомогу у працевлаштуванні або зареєстровані як безробітні до 100 осіб щорічно

	
	3) організація професійного навчання зареєстрованих безробітних з числа осіб, які належать до ромської національної меншини, зокрема навчання безпосередньо на робочому місці
	Державна служба зайнятості, громадські об’єднання (за згодою) 
	2026-2028
	збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що пройшли професійне навчання/перенавчання до 50 осіб щорічно

	
	4) упровадження цільових програм для жінок, які належать до ромської національної меншини  і перебувають під соціальним супроводом, щодо отримання робочого місця, зокрема через професійне навчання
	Державна служба зайнятості, НСССУ, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
	2026-2028
	збільшено кількість жінок/дівчат, які належать до ромської національної меншини, що долучилися до цільових програм і працевлаштувалися до 20 осіб щорічно

	
	5) розроблення та впровадження спеціальних програм щодо навчання підприємництву, зокрема щодо підготовки проєктних пропозицій на отримання фінансової підтримки для започаткування власної справи, та залучення до навчання осіб, які належать до ромської національної меншини  
	Мінекономіки, Державна служба зайнятості, міжнародні урядові/неурядові організації (за згодою)
	2026-2028
	 збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що розпочали здійснення підприємницької діяльності до 20 осіб щорічно

	Ціль 7. Забезпечення соціального захисту осіб, які належать до ромської національної меншини 

	19. Сприяння подоланню складних життєвих обставин та жебрацтва серед дітей, які належать до ромської національної меншини 

	1) підвищення рівня професійної кваліфікації суб’єктів соціальної роботи, щодо захисту прав дітей, зокрема тих, які належать до ромської національної меншини 
	Державна служба України у справах дітей, Нацсоцслужба, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	пройшли навчання за темами щодо захисту прав дітей, зокрема тих, які належать до ромської національної меншини, не менше 50 спеціалістів із соціальної роботи щорічно

	
	2) вжиття превентивних заходів з питань відповідального батьківства та запобігання використанню малолітніх дітей для заняття жебрацтвом за умови ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства, забезпечення соціального супроводу сімей ромської національної меншини, які опинилися у складних життєвих обставинах
	Державна служба України у справах дітей, Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, Національна поліція, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	охоплено відповідними превентивними заходами не менше 100 сімей/осіб, які належать до ромської національної меншини спільноти

	20. Сприяння отриманню соціальних послуг особами, які належать до ромської національної меншини  та перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їх потреб у відповідних адміністративно-територіальних одиницях
	1) проведення обстежень осіб, які належать до ромської національної меншини  і перебувають у складних життєвих обставинах, з’ясування причин, що перешкоджають реалізації права на соціальний захист та отриманню соціальних послуг відповідно до їхніх потреб
	Нацсоцслужба, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	збільшено щорічно до 100 кількість осіб, які належать до ромської національної меншини  і скористалися соціальними послугами чи отримали соціальну допомогу відповідно до їхніх потреб

	
	2) поширення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, інформації про їх права на отримання соціальних послуг та державної соціальної допомоги для сімей, які мають право на соціальний захист згідно законодавства або потрапили у складні життєві обставини
	Нацсоцслужба, Державна служба України у справах дітей, обласні, Київська обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	збільшено на десять відсотків щорічно кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що отримують інформацію про порядок отримання соціальних послуг та соціальних виплат

	
	3) забезпечення права дітей, які належать до ромської національної меншини, на виховання в сімейному оточенні та отримання соціальних послуг, відповідно до діючого законодавства
	Державна служба України у справах дітей, Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, Уповноважений ВРУ з прав людини (за згодою), обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026-2028
	зменшення щорічно на один відсоток кількості дітей, які належать до ромської національної меншини, що вилучаються із сім’ї

	
Ціль 8. Підтримка і вивчення ромської культури, мистецтва, історії, мови

	21. Забезпечення збереження та розвитку ромської мови, її стандартизації, кодифікації
	1) проведення дослідження щодо визначення базового діалекту ромської мови для її кодифікації та забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з кодифікації ромської мови  
	 ДЕСС, МОН, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні (за згодою), міжнародні урядові організації (за згодою)
	2026-2028
	результати дослідження опубліковано, проведено не менше 4 засідань робочої групи щорічно 

	
	2) затвердження алфавіту ромської мови на основі латинської графіки та затвердження правопису ромської мови з використанням алфавіту ромської мови на основі латинської графіки 
	ДЕСС, НАН України, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою)
	2027-2028
	підготовлено і подано на розгляд Уряду відповідні нормативно-правові акти

	
	3) розроблення навчальних програм з ромської мови для учнів 1—4 класів, напрацювання методичних матеріалів щодо запровадження факультативного вивчення предмету 
	МОН, Інститут педагогіки Національна академія педагогічних наук (за згодою)
	2028
	проведено апробацію навчальних програм,
розроблено методичні матеріали для закладів загальної середньої освіти

	
	4) опрацювання питання щодо підготовки вчителів ромської мови для підготовки професійних педагогічних кадрів з метою забезпечення освітніх потреб ромської національної меншини   
	МОН, ДЕСС, Мінекономіки, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)
	2027-2028
	проведено консультації щодо включення у середньостроковий прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, позиції з підготовки вчителів ромської мови

	22. Підвищення рівня обізнаності про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання національних меншин і корінних народів України, їх роль у розвитку української культури та державності

	1) сприяння та організаційно методична підтримка у поширенні кращих практик музичного, театрального, хореографічного та сучасного візуального мистецтва, створених особами, які належать до ромської національної меншини, серед широких верств населення, залучення творчих колективів до участі у мистецьких заходах
	Держмистецтв, МКСК 
	2026-2028
	збільшено інформаційну обізнаність громадян України  щодо проведення національних та міжнародних мистецьких заходів із залученням до їх проведення творчих колективів ромської національної меншини

	
	2) поширення інформації про ромів, їхню культуру, мову та історію, організація та проведення заходів до Міжнародного дня ромів (8 квітня), Міжнародного дня ромської мови (5 листопада)
	ДЕСС, МКСК, АТ «НСТУ» (за згодою), обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), громадські організації (за згодою)
	2026-2028
	підготовлено щорічно не менше 1 документального проєкту для телевізійної аудиторії та трьох окремих історій для платформи YouTube з адаптацією для інших соціальних мереж

	
	3) проведення просвітницьких заходів з популяризації історії ромської спільноти в контексті проведених досліджень щодо історії національних меншин (спільнот) та корінних народів України
	Український інститут національної пам’яті, ДЕСС, громадські організації  (за згодою)
	2026-2028
	проведено щонайменше 2 круглі столи/конференції щорічно, присвячені проблематиці історії ромської національної меншини 

	
	4) видання книжкової продукції про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання національних меншин  і корінних народів України та їх роль у розвитку української культури та державності
	МКСК, Державна установа «Український інститут книги» (за згодою)
	2026-2028
	видано щорічно до 10 найменувань книжкових видань творів української літератури за відповідною тематикою 

	23. Посилення спроможності громадських об’єднань національних меншин  і корінних народів України, зокрема ромської національної меншини, у сфері культурного співробітництва та діалогу
	1) залучення до організації, проведення та/або участі у всеукраїнських та регіональних акціях, семінарах, конференціях фестивалях молодіжних таборах та інших заходах молодих активістів, які належать до ромської національної меншини 
	ДЕСС, Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою)
	2026-2028
	збільшено у 2026 році до 60 кількість осіб, які належать до ромської національної меншини і взяли участь у всеукраїнських та регіональних молодіжних заходах, у 2027 році до 70, у 2028 до 80 

	
	2) надання підтримки для реалізації проєктів громадянського суспільства (на конкурсній основі), спрямованих на збереження та розвиток історичної пам’яті, реалізацію культурних прав осіб, які належать до ромської національної меншини 
	ДЕСС
	2026-2028
	забезпечено фінансову підтримку проєктів відібраних на конкурсній основі ромських громадських організацій

	
	3) сприяння розвитку культури та культурного розмаїття й цінностей національних меншин, спільнот, етносів та корінних народів України, їхнього гармонійного співіснування шляхом підтримки в реалізації культурно-мистецьких проєктів 
	УКФ (за згодою)

	2026-2028
	забезпечено фінансову підтримку проєктів, відібраних на конкурсній основі ромських громадських організацій 

	
	[bookmark: _Hlk149054631]4) проведення тренінгів для підвищення спроможності громадських об’єднань ромської національної меншини, у сфері проєктного менеджменту, фандрайзингу, бухгалтерського обліку в неприбутковому секторі
	ДЕСС, міжнародні урядові/ неурядові організації (за згодою)
	2026-2028
	проведено щорічно не менше  4 тренінгів 
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